## Full 1
Tasks | Marc Guillén | Alejandro París | Axel Alavedra | Cere Venteo | Estimated time | Real time | Delivery Date
Wiki: .-Home. |  |  |  |  | 0:20 | 0:23 | 2018-02-05
Wiki: .-General analsysis. |  |  |  |  | 1:30 | 3:00 | 2018-02-05
Wiki: .-Design. |  |  |  |  | 10:00 | 14:00 | 2018-02-05
Wiki: .-Audio. |  |  |  |  | 3:00 | 7:00 | 2018-02-05
Wiki: .-UI |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-02-05
Wiki: .-Art |  |  |  |  | 5:00 | 8:00 | 2018-02-05
Get graphic resources |  |  |  |  | 45:00 | 50:00 | 2018-02-05
Engine: .-Background |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-03-23
Engine: .-Audio Module |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-03-23
Relase 0.1 review and bug fixing |  |  |  |  | 1:00 | 1:30 | 2018-03-23
Engine: .-Parallax on background |  |  |  |  | 2:00 | 2:30 | 2018-04-06
Engine: .-Intro injection of stage 1 |  |  |  |  | 2:00 | 8:00 | 2018-04-06
Engine: .-Player with animations and Input |  |  |  |  | 4:00 | 3:30 | 2018-04-06
Relase 0.2 review and bug fixing |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-06
Engine: .-Scene Switching Module |  |  |  |  | 4:00 | 4:00 | 2018-04-09
Relase 0.2.5 review and bug fixing |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-09
Engine: .-Particles Module |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-13
Engine: .-Basic shot particle, and spawn shot particle |  |  |  |  | 1:30 | 1:00 | 2018-04-13
Relase 0.3 review and bug fixing |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-13
Engine: .-Collisions Module |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-16
Engine: .-Player collisions |  |  |  |  | 2:00 | 2:50 | 2018-04-16
Engine: .-Player shots collision |  |  |  |  | 0:30 | 0:30 | 2018-04-16
Engine: .-Godmode |  |  |  |  | 0:30 | 0:30 | 2018-04-16
Relase 0.4 review and bug fixing |  |  |  |  | 2:00 | 4:00 | 2018-04-16
Engine: .-Win condition |  |  |  |  | 0:05 | 0:02 | 2018-04-22
Engine: .-Lose condition |  |  |  |  | 1:30 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Direct win |  |  |  |  | 0:05 | 0:05 | 2018-04-22
Engine: .-Direct lose |  |  |  |  | 0:05 | 0:10 | 2018-04-22
Engine: .-Module UI |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-22
Engine: .-Score |  |  |  |  | 1:30 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Lifes |  |  |  |  | 0:30 | 0:45 | 2018-04-22
Engine: .-Stage clear |  |  |  |  | 2:00 | 7:00 | 2018-04-22
Engine: .-Game over |  |  |  |  | 0:45 | 0:30 | 2018-04-22
Engine: .-Player Ready |  |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Player highscore |  |  |  |  | 0:15 | 0:15 | 2018-04-22
Engine: .-Tentacle structure |  |  |  |  | 0:30 | 0:20 | 2018-04-22
Engine: .-Tentacle movements |  |  |  |  | 7:00 | 8:00 | 2018-04-22
Engine: .-Tentacle collider |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-22
Engine: .-Tentacle pickUp |  |  |  |  | 0:15 | 0:15 | 2018-04-22
Engine: .-Tentacle Animations |  |  |  |  | 0:10 | 0:10 | 2018-04-22
Engine: .-PowerUps module |  |  |  |  | 1:00 | 1:00 | 2018-04-22
Engine: .-PowerUps collision |  |  |  |  | 0:30 | 0:20 | 2018-04-22
Engine: .-PowerUps pickup |  |  |  |  | 0:10 | 0:04 | 2018-04-22
Engine: .-PowerUps spawn |  |  |  |  | 0:20 | 0:30 | 2018-04-22
Engine: .-Player active PowerUps |  |  |  |  | 0:05 | 0:05 | 2018-04-22
Engine: .-Bomb powerUp |  |  |  |  | 1:00 | 1:30 | 2018-04-22
Engine: .-SpeedBoost powerUp |  |  |  |  | 0:05 | 0:30 | 2018-04-22
Engine: .-Life powerUp |  |  |  |  | 0:05 | 0:05 | 2018-04-22
Engine: .-SpeedDown powerUp |  |  |  |  | 0:05 | 0:05 | 2018-04-22
Engine: .-Bomb particle and animations |  |  |  |  | 0:10 | 0:20 | 2018-04-22
Engine: .-PowerUps sfx |  |  |  |  | 0:30 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Enemies Module |  |  |  |  | 0:30 | 0:30 | 2018-04-22
Engine: .-Enemies collisions |  |  |  |  | 0:35 | 0:20 | 2018-04-22
Engine: .-Enemie Hellball |  |  |  |  | 1:00 | 3:00 | 2018-04-22
Engine: .-Enemie Flyer |  |  |  |  | 2:00 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Enemie Nemona |  |  |  |  | 2:00 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Enemie powerUpship |  |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2018-04-22
Engine: .-Enemies explosions |  |  |  |  | 0:30 | 0:30 | 2018-04-22
Engine: .-Enemies sfx |  |  |  |  | 0:30 | 1:00 | 2018-04-22
Engine: .-All collisions of the background |  |  |  |  | 4:00 | 6:00 | 2018-04-22
Engine: .-Set all enemies spawn in stage 1 |  |  |  |  | 4:00 | 3:00 | 2018-04-22
Relase 0.5 review and bug fixing |  |  |  |  | 10:00 | 20:00 | 2018-04-22
|  |  |  | TOTAL ESTIMATED | 140:05
|  |  |  | TOTAL REAL |  | 191:04
| Marc Guillén |  | Alejandro París |  | Axel Alavedra |  | Cere Venteo
| Estimated Time | Real Time | Estimated Time | Real Time | Estimated Time | Real Time | Estimated Time | Real Time
| 45:00 | 50:00 | 10:00 | 14:00 | 3:00 | 7:00 | 0:20 | 0:23
| 1:00 | 1:00 | 45:00 | 50:00 | 1:00 | 1:00 | 1:30 | 3:00
| 2:00 | 2:30 | 4:00 | 3:30 | 45:00 | 50:00 | 45:00 | 50:00
| 2:00 | 8:00 | 0:30 | 0:20 | 4:00 | 4:00 | 1:00 | 1:00
| 1:00 | 1:00 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:30
| 1:30 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | 2:50 | 1:00 | 1:00
| 1:00 | 1:00 | 0:15 | 0:15 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00
| 0:30 | 0:20 | 0:10 | 0:10 | 0:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00
| 0:10 | 0:04 | 1:00 | 3:00 | 0:05 | 0:02 | 2:00 | 4:00
| 0:20 | 0:30 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:00 | 1:00 | 3:00
| 0:05 | 0:05 | 2:00 | 2:00 | 0:05 | 0:05 | 2:00 | 2:00
| 1:00 | 1:30 | 10:00 | 20:00 | 0:05 | 0:10 | 2:00 | 2:00
| 0:05 | 0:30 |  |  | 1:00 | 1:00 | 4:00 | 6:00
| 0:05 | 0:05 |  |  | 1:30 | 2:00 | 4:00 | 3:00
| 0:05 | 0:05 |  |  | 0:30 | 0:45 | 10:00 | 20:00
| 0:10 | 0:20 |  |  | 2:00 | 7:00
| 0:30 | 2:00 |  |  | 0:45 | 0:30
| 2:00 | 2:00 |  |  | 1:00 | 2:00
| 1:00 | 2:00 |  |  | 0:15 | 0:15
| 0:30 | 0:30 |  |  | 0:05 | 0:05
| 0:30 | 1:00 |  |  | 0:30 | 0:30
| 10:00 | 20:00 |  |  | 0:35 | 0:20
[5 empty] | 1:00 | 3:00
[5 empty] | 2:00 | 2:00
[5 empty] | 10:00 | 20:00
Estimated Time | 70:30 |  | 82:55 |  | 79:55 |  | 76:50
Real Time |  | 95:29 |  | 104:15 |  | 108:32 |  | 98:53